## 任务输入-输出矩阵
（行）任务提供（列）任务 |  | 开发子系统需求 | 购买人体探测系统 | 安装人体探测系统 | 测试人体探测系统 | 购买提示音探测系统 | 安装提示音探测系统 | 测试提示音探测系统 | 购买尿液压力探测系统 | 设计尿液方向探测系统 | 安装尿液压力探测系统以及尿液方向探测系统 | 测试尿液压力探测系统以及尿液方向探测系统 | 购买数据处理系统 | 安装数据处理系统 | 测试数据处理系统 | 搭建游戏开发环境 | 开发游戏系统 | 测试游戏系统 | 购买显示系统 | 安装并开发显示系统 | 测试显示系统 | 将人体探测系统与数据处理系统集成 | 将提示音探测系统与数据处理系统集成 | 将尿液探测系统与数据处理系统集成 | 将游戏系统与数据处理系统集成 | 显示系统显示系统与数据处理系统集成 | 将所有子系统进行集成形成可运行的原型样品 | 测试过程：成熟男士使用如厕互动装置 | 测试过程：成熟男士在靠近后离开 | 测试过程：成熟男士发出提示音并开始倒计后离开 | 成年男士使用如厕互动装置完成后并未离开 | 探测装置的防水材料面积 | 测试男士小便池内的探测装置面积 | 测试男士小便池内的探测装置数量 | 测试声音探测装置是否可以探测男士发出的提示音 | 测试开始倒计时后进入游戏的时间 | 成熟男士释放尿液并得到游戏结果 | 有多种游戏可供选择并且同一人选择同一游戏的次数 | 显示请离开提示前的等待时间 | 将各子系统完成装配后集中放置 | 夜间休眠及早上开启
|  | A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12 | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18 | A.19 | A.20 | A.21 | A.22 | A.23 | A.24 | A.25 | A.26 | TP.01 | TP.02 | TP.03 | TP.04 | TP.05 | TP.06 | TP.07 | TP.08 | TP.09 | TP.10 | TP.11 | TP.12 | TP.13 | TP.14
开发子系统需求 | A.01 | A.02: 子系统需求、接口和规范; A.05: 子系统需求、接口和规范; A.08: 子系统需求、接口和规范; A.09: 子系统需求、接口和规范; A.12: 子系统需求、接口和规范; A.15: 子系统需求、接口和规范; A.18: 子系统需求、接口和规范
购买人体探测系统 | A.02 | bar: A.03
安装人体探测系统 | A.03 | bar: A.04
测试人体探测系统 | A.04 | A.21: 可靠性支持
购买提示音探测系统 | A.05 | bar: A.06
安装提示音探测系统 | A.06 | bar: A.07
测试提示音探测系统 | A.07 | A.22: 可靠性支持; TP.08: 可靠性支持
购买尿液压力探测系统 | A.08 | A.10: 部件; TP.06: 材料清单
设计尿液方向探测系统 | A.09 | A.10: 图纸; TP.05: 可靠性支持; TP.07: 材料清单
安装尿液压力探测系统以及尿液方向探测系统 | A.10 | bar: A.11
测试尿液压力探测系统以及尿液方向探测系统 | A.11 | A.23: 可靠性支持; TP.05: 可靠性支持
购买数据处理系统 | A.12 | A.13: 部件; TP.09: 可靠性支持; TP.10: 可靠性支持
安装数据处理系统 | A.13 | bar: A.14
测试数据处理系统 | A.14 | A.21: 可靠性支持; A.22: 可靠性支持; A.23: 可靠性支持; A.24: 可靠性支持; TP.14: 可靠性支持
搭建游戏开发环境 | A.15 | A.16: 编程环境
开发游戏系统 | A.16 | bar: A.17
测试游戏系统 | A.17 | A.25: 可靠性支持; TP.11: 可靠性支持
购买显示系统 | A.18 | bar: A.19
安装并开发显示系统 | A.19 | bar: A.20
测试显示系统 | A.20 | A.25: 可靠性支持; TP.10: 可靠性支持
将人体探测系统与数据处理系统集成 | A.21 | A.26: 测试后的组装
将提示音探测系统与数据处理系统集成 | A.22 | A.26: 测试后的组装
将尿液探测系统与数据处理系统集成 | A.23 | A.26: 测试后的组装
将游戏系统与数据处理系统集成 | A.24 | A.26: 测试后的组装
显示系统显示系统与数据处理系统集成 | A.25 | A.26: 测试后的组装
将所有子系统进行集成形成可运行的原型样品 | A.26 | TP.01: 可运行的原型样品; TP.10: 可靠性支持; TP.13: 可靠性支持
测试过程：成熟男士使用如厕互动装置 | TP.01 | TP.04: 可靠性支持
测试过程：成熟男士在靠近后离开 | TP.02 | TP.01: 可靠性支持; TP.04: 可靠性支持
测试过程：成熟男士发出提示音并开始倒计后离开 | TP.03 | TP.01: 可靠性支持
成年男士使用如厕互动装置完成后并未离开 | TP.04 | TP.01: 可靠性支持; TP.12: 可靠性支持
探测装置的防水材料面积 | TP.05 | TP.01: 可靠性支持
测试男士小便池内的探测装置面积 | TP.06 | TP.01: 可靠性支持
测试男士小便池内的探测装置数量 | TP.07 | TP.01: 可靠性支持
测试声音探测装置是否可以探测男士发出的提示音 | TP.08 | TP.01: 可靠性支持; TP.03: 可靠性支持
测试开始倒计时后进入游戏的时间 | TP.09 | TP.01: 可靠性支持; TP.03: 可靠性支持
成熟男士释放尿液并得到游戏结果 | TP.10 | TP.01: 可靠性支持
有多种游戏可供选择并且同一人选择同一游戏的次数 | TP.11 | TP.01: 可靠性支持
显示请离开提示前的等待时间 | TP.12 | TP.01: 可靠性支持
将各子系统完成装配后集中放置 | TP.13 | TP.01: 可靠性支持
夜间休眠及早上开启 | TP.14 | TP.01: 可靠性支持
注：此文件为男士如厕互动装置研发项目第7章 a 小节中 iv 部分“识别任务的输入、输出和可交付性”的详细任务输入-输出矩阵表格

## 任务优先顺序矩阵
| A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12 | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18 | A.19 | A.20 | A.21 | A.22 | A.23 | A.24 | A.25 | A.26 | TP.02 | TP.08 | TP.09 | TP.03 | TP.05 | TP.06 | TP.07 | TP.10 | TP.11 | TP.13 | TP.14 | TP.01 | TP.04 | TP.12
A.01 | bar: A.02; A.05; A.08 to A.09; A.12; A.15; A.18
A.02 | bar: A.03
A.03 | bar: A.04
A.04 | bar: A.21
A.05 | bar: A.06
A.06 | bar: A.07
A.07 | bar: A.22; TP.08
A.08 | bar: A.10; TP.06
A.09 | bar: A.10; TP.05; TP.07
A.10 | bar: A.11
A.11 | bar: A.23; TP.05
A.12 | bar: A.13; TP.09; TP.10
A.13 | bar: A.14
A.14 | bar: A.21 to A.24; TP.14
A.15 | bar: A.16
A.16 | bar: A.17
A.17 | bar: A.25; TP.11
A.18 | bar: A.19
A.19 | bar: A.20
A.20 | bar: A.25; TP.10
A.21 | bar: A.26
A.22 | bar: A.26
A.23 | bar: A.26
A.24 | bar: A.26
A.25 | bar: A.26
A.26 | bar: TP.10; TP.13; TP.01
TP.02 | bar: TP.01 to TP.04
TP.08 | bar: TP.03; TP.01
TP.09 | bar: TP.03; TP.01
TP.03 | bar: TP.01
TP.05 | bar: TP.01
TP.06 | bar: TP.01
TP.07 | bar: TP.01
TP.10 | bar: TP.01
TP.11 | bar: TP.01
TP.13 | bar: TP.01
TP.14 | bar: TP.01
TP.01 | bar: TP.04
TP.04 | bar: TP.01; TP.12
TP.12 | bar: TP.01
注：此文件为男士如厕互动装置研发项目第7章 a 小节中 v 部分“建立任务优先顺序关系”的详细任务优先顺序矩阵

## 任务优先顺序矩阵（调整后）
| A.01 | A.02 | A.03 | A.04 | A.05 | A.06 | A.07 | A.08 | A.09 | A.10 | A.11 | A.12 | A.13 | A.14 | A.15 | A.16 | A.17 | A.18 | A.19 | A.20 | A.21 | A.22 | A.23 | A.24 | A.25 | A.26 | TP.02 | TP.06 | TP.07 | TP.03 | TP.04 | TP.05 | TP.08 | TP.09 | TP.01
A.01 | bar: A.01 to A.02; A.05; A.08 to A.09; A.12; A.15; A.18
A.02 | bar: A.02 to A.03
A.03 | bar: A.03 to A.04
A.04 | bar: A.04; A.21
A.05 | bar: A.05 to A.06
A.06 | bar: A.06 to A.07
A.07 | bar: A.07; A.22
A.08 | bar: A.08; A.10
A.09 | bar: A.09 to A.10
A.10 | bar: A.10 to A.11
A.11 | bar: A.11; A.23
A.12 | bar: A.12 to A.13
A.13 | bar: A.13 to A.14
A.14 | bar: A.14; A.21 to A.24
A.15 | bar: A.15 to A.16
A.16 | bar: A.16 to A.17
A.17 | bar: A.17; A.25; TP.09
A.18 | bar: A.18 to A.19
A.19 | bar: A.19 to A.20
A.20 | bar: A.20; A.25; TP.08
A.21 | bar: A.21; A.26
A.22 | bar: A.22; A.26
A.23 | bar: A.23; A.26
A.24 | bar: A.24; A.26
A.25 | bar: A.25 to A.26
A.26 | bar: A.26 to TP.01
TP.02 | bar: TP.02 to TP.06; TP.01
TP.06 | bar: TP.06 to TP.07; TP.01
TP.07 | bar: TP.07 to TP.03; TP.01
TP.03 | bar: TP.03; TP.01
TP.04 | bar: TP.04; TP.01
TP.05 | bar: TP.05; TP.01
TP.08 | bar: TP.08; TP.01
TP.09 | bar: TP.09 to TP.01
TP.01 | bar: TP.01

## 项目目标排序
防水 | 0.2
加工的难易程度 | 0.1
游戏中反馈灵敏 | 0.1
内容有趣 | 0.1
显示离开提示 | 0.1
游戏前准备反应灵敏 | 0.075
显示游戏结果灵敏 | 0.075
清理所需时间 | 0.06
改变现有结构的面积 | 0.05
维修简单 | 0.05
对现有清洁剂的抵抗能力 | 0.04
夜间休眠 | 0.025
早上开启 | 0.025
119.51

## Sheet1
顺序 | 任务 | 活动编号 | 开始 | 任务完成 | 任务剩余 | 完成
1 | 开发子系统需求 | A.01 | 0 | 5 | 0 | 5
2 | 购买人体探测系统 | A.02 | 5 | 0 | 1 | 6
3 | 安装人体探测系统 | A.03 | 6 | 0 | 1 | 7
4 | 测试人体探测系统 | A.04 | 7 | 0 | 2 | 9
5 | 购买提示音探测系统 | A.05 | 5 | 0 | 1 | 6
6 | 安装提示音探测系统 | A.06 | 6 | 0 | 1 | 7
7 | 测试提示音探测系统 | A.07 | 7 | 0 | 2 | 9
8 | 购买尿液压力探测系统 | A.08 | 5 | 0 | 1 | 6
9 | 设计尿液方向探测系统 | A.09 | 6 | 0 | 5 | 11
10 | 安装尿液压力探测系统以及尿液方向探测系统 | A.10 | 11 | 0 | 20 | 32
11 | 测试尿液压力探测系统以及尿液方向探测系统 | A.11 | 32 | 0 | 2 | 34
12 | 购买数据处理系统 | A.12 | 5 | 0 | 1 | 6
13 | 安装数据处理系统 | A.13 | 6 | 0 | 0.5 | 6.5
14 | 测试数据处理系统 | A.14 | 6.5 | 0 | 1 | 7.5
15 | 搭建游戏开发环境 | A.15 | 5 | 0 | 4 | 9
16 | 开发游戏系统 | A.16 | 9 | 0 | 40 | 49
17 | 测试游戏系统 | A.17 | 49 | 0 | 5 | 54
18 | 购买显示系统 | A.18 | 5 | 0 | 1 | 6
19 | 安装并开发显示系统 | A.19 | 6 | 0 | 1 | 7
20 | 测试显示系统 | A.20 | 7 | 0 | 2 | 9
21 | 将人体探测系统与数据处理系统集成 | A.21 | 7.5 | 0 | 2 | 9.5
22 | 将提示音探测系统与数据处理系统集成 | A.22 | 9 | 0 | 2 | 11
23 | 将尿液探测系统与数据处理系统集成 | A.23 | 34 | 0 | 2 | 36
24 | 将游戏系统与数据处理系统集成 | A.24 | 54 | 0 | 2 | 56
25 | 显示系统显示系统与数据处理系统集成 | A.25 | 7.5 | 0 | 2 | 9.5
26 | 将所有子系统进行集成形成可运行的原型样品 | A.26 | 56 | 0 | 10 | 66
27 | 测试过程：成熟男士在靠近后离开 | TP.02 | 66 | 0 | 0.5 | 66.5
28 | 测试声音探测装置是否可以探测男士发出的提示音 | TP.08 | 66.5 | 0 | 0.5 | 67
29 | 测试开始倒计时后进入游戏的时间 | TP.09 | 67 | 0 | 0.1 | 67.1
30 | 测试过程：成熟男士发出提示音并开始倒计后离开 | TP.03 | 67.1 | 0 | 0.5 | 67.6
31 | 探测装置的防水材料面积 | TP.05 | 67.6 | 0 | 0.2 | 67.8
32 | 测试男士小便池内的探测装置面积 | TP.06 | 67.8 | 0 | 0.2 | 68
33 | 测试男士小便池内的探测装置数量 | TP.07 | 68 | 0 | 0.1 | 68.1
34 | 成熟男士释放尿液并得到游戏结果 | TP.10 | 68.1 | 0 | 0.1 | 68.2
35 | 有多种游戏可供选择并且同一人选择同一游戏的次数 | TP.11 | 68.2 | 0 | 0.5 | 68.7
36 | 将各子系统完成装配后集中放置 | TP.13 | 68.7 | 0 | 0.1 | 68.8
37 | 夜间休眠及早上开启 | TP.14 | 68.8 | 0 | 0.2 | 69
38 | 测试过程：成熟男士使用如厕互动装置 | TP.01 | 69 | 0 | 10 | 79
39 | 成年男士使用如厕互动装置完成后并未离开 | TP.04 | 79 | 0 | 0.5 | 79.5
40 | 显示请离开提示前的等待时间 | TP.12 | 79.5 | 0 | 0.1 | 79.6